СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Педагогическим советом МБДОУ                                             приказом МБДОУ                                                                                                                               «Детский сад «Седарчий»                                                         «Детский сад «Седарчий»

(протокол от  24.02.2023 г. № 01)                                              от 24.02.2023 г. № 29-од

План-график

по  разработке  основной образовательной программы

в  МБДОУ «Детский cад «Седарчий»  в соответствии с ФГОС ДО,

ФОП ДО  и организации мероприятий, связанных с его реализацией

2023 г.

с. Нижний Нойбер

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести рабочие совещания и педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | Февраль-Август 2023 г. | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО) | Февраль | Рабочая группа, заведующий | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Приказ об изменении ООП ДО. Корректировка календарного плана воспитательной работы | Август | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказы |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Разработать план работы с педагогическим коллек-тивом по проработке феде-ральной образовательной программы дошкольного образования. | Март | Руководитель рабочей группы. | План работы |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Руководитель рабочей группы, инспектор по кадрам | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Справка |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО | Апрель –май | Члены рабочей группы Данилханова П. Б. Заурбекова З. М. | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель– июнь | Руководитель рабочей группы и заведующий | Приказ, график повышения квалификации, документы о повышении квалификации |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль– август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Апрель, август | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | До 1 апреля | Ответственный за сайт | Информация на сайте |